## Slide 1
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | 2月 | 3月
事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
令和３年度 年間スケジュール（想定）
１．保存活用会議運営に係る総合調整事業
同会議を開催し、「資産等保存管理事業」や「来訪者対策・魅力発信事
業」の取組方針、決算・予算等を審議・決定する。
また、大阪府及び地元3市の世界遺産、文化財、都市計画等の関係部署の職
員からなる「資産専門部会」、「緩衝地帯専門部会」、「来訪者対策専門部
会」の3つの専門部会を開催し、今後の百舌鳥・古市古墳群の保存管理の具体
的な対応方等について協議を行う。
２．資産等保存管理事業
世界遺産一覧表記載推薦書の付属資料としてユネスコに提出した「包括的保存管理計画」や、第43回世界遺産委員会における登録決議文の「追加的勧告」で求められた内容をふまえ、百舌鳥・古市古墳群の保存管理を適切に行う。
３．来訪者対策・魅力発信事業
新型コロナウイルスの感染状況による影響等を踏まえながら、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の価値や魅力を国内外に向けて発信する。
令和３年度 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議 事業計画概要(案）
令和３年度 事業計画(案)
令和３年度 予算(案)
科 目 | 予算（円） | 内 訳 （円） | 
分担金 | 27,911,000 | 大阪府 | 10,468,000
 |  | 堺市 | 10,468,000
 |  | 羽曳野市 | 3,487,500
 |  | 藤井寺市 | 3,487,500
前年度繰越し | 8,470,000 |  | 
合 計 | 36,381,000 |  | 
科 目 | 予算（円） | 内 容
総合調整事業費 | 1,751,000 | 保存活用会議開催費、事務局運営費 等
資産等保存管理事業費 | 20,911,000 | 国際専門会合開催費 ＨＩＡ関連事業費 モニタリング実施費
来訪者対策・魅力発信事業費 | 13,719,000 | 高精細映像制作費 ホームページの充実日 ＰＲツール作成費
合 計 | 36,381,000 | 
＜収入の部＞
＜支出の部＞
専門部会による協議 ・ モニタリングの実施 など
保存活用会議
モニタリング年次報告書
とりまとめ
保存活用会議
高精細映像製作
国際専門家会合
ホームページの運営・充実、民間等連携事業・世界遺産学習会の開催など
国際専門家会合準備
ＨＩＡ他に関するユネスコ・
イコモスへの情報提供
ユネスコに提出する資料作成
高精細映像公開
保全状況報告書
モニタリング結果とりまとめ
シンポジウム開催
資料2-2
墳丘安定性調査